## Systemeinrichtung
Projektrealisierung
AD01151_Bauverein zu Lünen |  |  |  |  | Saxess Software GmbH
[6 empty] | L_Notwendig | L_x | L_Status
Thema | Arbeitsschritt | Wer | Template | Bemerkung | Status | Ja | X | Offen
VORBEREITUNG: Erste Schritte in der Realisierungsphase | [5 empty] | Nein |  | Erledigt
| GitHub-Repository anlegen mit Bezeichnung '[AD-Nummer]_[Kundenname]' und für Core-Team freigeben | ProjektArchitekt |  |  | Offen | definieren !
| Aktuellste Projektordner-Version generieren in das Repository kopieren | ProjektArchitekt | Ja | "D:\GitHub\DataFactory-Knowledge-Center\8. Harmonising standards\01_Project organisation\02_Project Folder\Create_ProjectFolderStructure.ps1" | Offen
| Projektordner in das Projektrepository kopieren | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Projektmappe mit organisatorischen Details füllen - Kundennamen hinterlegen '[AD-Nummer]_[Kundenname]' - Releaseplan aufstellen - Abrechnungsübersicht auf Basis Releaseplan erstellen und allgemeine Abrechnungsinformationen aus Vertrag ergänzen | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Projektmappe mit technischen/fachlichen Details füllen - Konfiguration der Installations-Checkliste entsprechend der Projektanforderungen - IT-Infrastruktur beschreiben - Fachliche Beschreibung des Projektinhalts | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Projektunterlagen vom Ticket / Netzlaufwerk ins Repo verschieben | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Eingang DSGVO Erklärung prüfen | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Jira einrichten - Jira-Board anlegen und konfigurieren - Jira-Ticket für Installation anlegen und Installateur zuweisen | ProjektArchitekt |  |  | Offen
INSTALLATION: Einrichten von DataFactory und der Entwicklungsumgebung beim Kunden
| Checkliste prüfen und Fragen mit Architekt klären | Installateur | Ja |  | Offen
| Kontaktaufnahme mit IT-Ansprechpartner beim Kunden, Vereinbarung eines Vorbesprechungs- und eines Installationstermins | Installateur |  |  | Offen
| Alle SX Komponenten und Hilfsprogramme installieren, Leistungsfähigkeit der Umgebung testen | Installateur | Ja |  | Offen
| Remotezugriff einrichten | Installateur |  |  | Offen
| BackUp-Konzept definieren und ggf. einrichten | Installateur |  |  | Offen
| Jira-Ticket auf erledigt setzen | Installateur |  |  | Offen
| Passwörter im Passwortmanager hinterlegen | Installateur |  |  | Offen
INPUT: Anbindung des Vorsystems/ Datenimport
| Tabellen 'staging.t…' und Prozeduren 'staging.sp…' definieren - alle Spalten NVARCHAR(MAX) | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| Relevante Server als Verbindungsserver definieren |  |  |  | Offen
DESIGN: Entwicklung der Eingabeoberfläche/ der Frontends
| FlexOptionen sind mit (FS) gekennzeichnet und das Format 'Flex…' ist hinterlegt | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| Wertreihenbezeichnung und -ID entsprechen den Konventionen | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| Alle Templates haben einen eindeutigen Namen | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| DataFactory Bezeichnung 'Give me a name' definieren | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
VERARBEITUNG: Transformation der Daten/ Kalkulationen/ Automatisierungen
| Prozeduren 'load.sp…' definieren | Architekt/ Baumeister | Ja | Skripte im KnowledgeCenter | Offen
| Prozedur control.spInitialisiereDataFactory definieren | Architekt/ Baumeister | Ja |  | Offen
| PowerShell-Skript zur API-Generierung definieren - Header-Skripte definieren und relevante USE-Statements hinterlegen - Relevante DataFactory StandardAPI in den Ordner kopieren - ProjektAPI (Tabellen und Prozeduren getrennt) - EntwicklungsAPI (Tabellen und Prozeduren getrennt) | Architekt/ Baumeister | Ja |  | Offen
OUTPUT: Reporting/ Übergabe an Zielsystem
| View result.vCPImport definieren | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| Prozedur control.spBuchungsjournal definieren | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| Prozedur control.spFailureReports über die Snippets definieren | Architekt/ Baumeister |  |  | Offen
| Prozedur control.spFactoryTabs definieren | Architekt/ Baumeister | Ja | sx_pf_GET_Info_CustomFailureReport,sx_pf_GET_Info_SystemFailureReport, DataFactory Strukturinfo, API-Performance, Nutzerberechtigungen, WebPivot | Offen
| Cluster Html-Seite definieren | Architekt/ Baumeister |  | Information zum Aufbau und Funktionalitäten des Clusters | Offen
| Projektreportingmappe anpassen (Projektname, Verbindung) | Architekt/ Baumeister | Ja |  | Offen
PROJEKTORGANISATION: Dokumentation/ Abrechnung/ Meetings
| Monatsabrechnung: - Konsistenz ReleasePlan und Abrechnung prüfen - Tabellenblatt 'Abrechnung' als pdf-Datei an Kunden versenden - Alle erledigten Jira-Tickets archivieren | ProjektArchitekt | Ja |  | Offen
| Projektmeetings/ -TelCos: - Inhalte von Projekt-Meetings im Protokoll erfassen und an Projektteilnehmer im Anschluss versenden - Projektanforderungen, die nicht im vereinbarten Projektumfang enthalten sind, identifizieren und als zusätzliches Punkt im ReleasePlan integrieren | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Dokumentation: - Darstellung der relevanten Objekte, Strukturen und Abhängigkeiten der ProjektAPI - Fachliche Beschreibung der Prozesse | ProjektArchitekt |  |  | Offen
ABSCHLUSS: Übergang in den Betriebszustand
| Dokumentation der Wartungsaufgaben und Wartungsintervalle | ProjektArchitekt |  |  | Offen
| Technische und fachliche Übergabe an den Hausmeister | ProjektArchitekt |  |  | Offen

## Systemeinrichtung (2)
Checkliste für Projektumsetzung
AD01151_Bauverein zu Lünen | [5 empty] | Saxess Software GmbH
[7 empty] | L_Notwendig | L_x | L_Status
Thema | Arbeitsschritt | Template | Zweck | Projektspezifische Vorgaben | Bemerkung | Status | Ja | X | Offen
Staging | [6 empty] | Nein |  | Erledigt
definieren !
Load
| Prozeduren 'load.sp…' definieren | Ja |  |  |  | Offen
Import
Param
Offen
Offen
Offen
Offen
Offen
Offen
Offen
Calc
Offen
Offen
Offen
Offen
Result
| View result.vCPImport definieren | Ja |  |  |  | Offen
Control
| Prozedur control.spInitialisiereDataFactory definieren | Ja |  |  |  | Offen
| Prozedur control.spFailureReports über die Snippets definieren | Ja |  |  |  | Offen
| Prozedur control.spBuchungsjournal definieren | Ja |  |  |  | Offen
| Prozedur control.spFactoryTabs definieren | Ja |  |  | sx_pf_GET_Info_CustomFailureReport,sx_pf_GET_Info_SystemFailureReport, DataFactory Strukturinfo, API-Performance, Nutzerberechtigungen, WebPivot
Statische Html-Seiten definieren
Frontent-Konventionen
| FlexOptionen sind mit (FS) gekennzeichnet und das Format 'Flex…' ist hinterlegt |  |  |  |  | Offen
| Wertreihenbezeichnung und -ID entsprechen den Konventionen | Ja |  |  |  | Offen
| Alle Templates haben einen eindeutigen Namen |  |  |  |  | Offen
| Param-Product 'Kostenstellen' einbinden und ggf. in FlexSuche hinterlegen | Ja |  |  |  | Offen
| Param-Product 'Konten' einbinden und ggf. in FlexSuche hinterlegen | Ja |  |  |  | Offen
Give me a name' definieren
Public-User anlegen
Reporting-Konventionen
| Projektnamen anpassen | Ja |  |  |  | Offen
| Verbindungen anpassen | Ja |  |  |  | Offen
Projektorganisations-Konventionen
| GitHub-Repository mit [Adxxxx]_[Projektname] erstellen und auf DataFactory-CoreTeam berechtigen | Nein |  |  |  | Offen
| Muster des Projektordners in GitHub-Repo kopieren und Repo auschecken | Ja |  |  |  | Offen
| Alle Templates sind als pfe-Datei gespeichert |  |  |  |  | Offen
| Alle SQL-Dateien als UTF-8 ohne BOM gespeichert |  |  |  |  | Offen
| Alle SQL-Skripte basieren auf den Standardvorlagen und liefern die wichtigsten Informationen im Header | Ja |  |  |  | Offen
Informationen zur Wartung sind definiert
Solutionspezifische Konventionen
| Die Leistungsbeschreibung ist im fachlichen Prozess hinterlegt |  |  |  |  | Offen
| GitHub Repository 'GitBook-DFSolution-[SolutionName]' erstellen |  |  |  | GitHub-Repository für GitBook freigeben: Anleitung unter https://help.github.com/articles/reviewing-your-organization-s-installed-integrations/ | Offen
| GitBook im Organisationsaccount anlegen mit Titel ' DataFactory-[SolutionName]-Solution' und Beschreibung 'Anwenderunterlagen zur DataFactory-Solution [SolutionName] |  |  |  |  | Offen
| GitBook-Kapitelstruktur anlegen - [SolutionName] mit DataFactory - Übersicht - Allgemeine Grundlagen - Datenerfassung - Datenauswertung |  |  |  | Readme.md = Erste Seite des GitBook Summary.md = Inhaltsverzeichnis des GitBooks, wird automatisch angelegt, wenn das erste Kapitel erstellt wird (erstes Kapitel heißt immer erst mal 'Introduction', kann in diesem File umbenannt werden) | Offen
| GitBook- Bilderordner anlegen - Jedes Kapitel im GitBook bekommt eigenen Ordner - Bilder als png - Bildbezeichung: [Kategorie]_[Thema]_[fortlaufende Nummer].png (Kategorie = XLS, Web, Report) |  |  |  |  | Offen

## Tabelle1
Solution Checkliste