## Übersicht
Übersicht Projektdokumentation
| Workflow eines Saxess Projekts |  | Saxess Software GmbH
Bestandteile
| ReleasePlan | Übersicht der kommenden, abgeschlossenen und zu planenden Releases
| Projektrollen | Rollen auf Saxess- und Kundenseite, die an einem Projekt beteiligt sein können
| Projektverlauf | Ablauf eines typischen Saxess-Projekts für DataFactory

## ReleasePlan
Projekt-Releaseplan
Workflow eines Saxess Projekts | [7 empty] | Saxess Software GmbH
|  |  | Tage | % | Tage
|  |  | Aufwand | Anteil Wartung | Aufwand Netto | Status | Prio | Bemerkung
Abgeschlossen
Release Wirtschaftsplanung 2017 1.0 |  | 2018-12-21
1 | Eliminierung aller Projekte im Status <> in Progress aus dem Forecast |  | 5 | 50 | 2.5 | Erledigt |  | Bemerkung
AD01736-52 | Spalte Projektstatus mit der Gruppierung entfernen
Setzt Datenanpassung durch Steria voraus
Geplant
Release ¦ Projekt Workflow 1.0 |  | 2018-10-12
1 | Bestehende Doku überarbeiten |  | 0 | 50 | 0
SXDFSWE-30 | Architekt/Baumeister
Vertrieb-Installation
2 | Neue Inhalte integrieren |  | 0 | 0 | 0
SXDFSWE-31 | Projektinitialisierung durch DF
Systemeinrichtung durch Support
Offene Themen - Planung, Terminierung oder Entscheidung ausstehend
lfd. Nr | Bezeichnung des Themas |  | 5 | 100 | 0 | Noch keine Entscheidung | 1 | Bemerkung
Beschreibung des Themas
Beschreibung des Themas
Beschreibung des Themas
Beschreibung des Themas

## Jira Abbildung
Jira Abbildung Workflow
Saxess Software GmbH
Projekte
- AD* Kundenprojekte
- SX_* globale Saxess Projekte
- SXI_* Integrator Projekte
- SXDF_* DataFactory Projekte
Kundenprojekte
Projektaufgaben
- Releaseplan definiert Aufgaben und Unterpunkte
- Aufgabe wird Jira Ticket
- Unterpunkte werden ggf. Jira Unteraufgaben
- Aufgabe muss vom Typ DF oder SXI sein, keine Mischung
- Abrechnungsübersicht zeigt Aufgaben
- Rechnung unterscheidet nur DL-SXI, DL-SXDF und Sonstiges
- Leistungnachweis über Release (ohne Zeitbuchungen)
- Zeiten vom Typ Installation ?
Direktaufgaben
Leistungsweise über exakten Zeitnachweis Tag und Stunden
und / oder exakte Leistungsbeschreibung
Boards
- AD* Kundenboard pro Kunde
- SX_* Board saxess Projekt
- SXI_* Board SXI Projekt
- SXDF_* Board SXDF Projekt
-[MA]_* Board Mitarbeiter
Epics
Thematische Gliederung
Unteraufgaben
Gliederung nach Bedarf

## Projektrollen
Projektrollen
Workflow eines Saxess Projekts | Saxess Software GmbH
Architekt
Leiter des Projekts
Verantwortet ganzheitliche Steuerung, Verwaltung und Überwachung des Projekts
Schnittstellenfunktion
Konzeptioniert das Projekt
Rolle
Projektleiter
Hauptansprechpartner auf Kundenseite
Aggregiert die Anforderungen der Organisation und bereitet diese auf
Kunde
Kunde
Saxess
Vertrieb
Kaufmännischer Kontakt zum Kunden
Präsentiert DataFactory allgemein und sammelt die groben Anforderungen
Erstellt Angebot
Rolle
Installateur
Einrichter der DataFactory-Umgebung auf Kundensytem
Bereitet die Systemlandschaft für den Start der Projektumsetzungsphase vor
Rolle
Baumeister
Technischer Umsetzer der Anforderungen
Entwickelt und programmiert die notwendigen technischen Objekt- und Prozesstrukturen, um die gewünschten Funktionalitäten in DataFactory abbilden zu können
Rolle
Wärter
Beschützer der Systemstabilität - und aktualität
Überwacht das System und reagiert bei Fehlermeldungen
Aktualisiert das System regelmäßig
Übernimmt fachlich notwendige Anpassungen
Rolle
Projektmitarbeiter
Technischer oder fachlicher Mitarbeiter im Projekt
Liefert Informationen auf detaillierter, fachspezifischer Ebene
Kunde

## Projektverlauf
Projektverlauf
Workflow eines Saxess Projekts bei Neukunden | Saxess Software GmbH
Lead
Erstbearbeitung - erfolgt immer durch Vertrieb
Anlegen der Adresse in MyFactory (Informationen zu Zentrale und zu Ansprechpartnern)
Anlegen eines Vorgangs auf dem Jira-Vertriebsboard und Dokumentation des aktuellen Wissenstands im Vertriebsprozess
Herstellung eines Erstkontakts innerhalb von 24 Stunden nach Kontaktaufnahme
Organisation eines Präsentationstermins für die Folgewoche
Erfassung des Termins im DataFactory Teamkalender ohne Zuordnung zu einer Person
Information des Partners über Präsentationstermin und Klärung, ob Partner ebenfalls an Termin teilnimmt
Bereitstellung einer TeamViewer-Sitzung
Übersendung der Basisprospekte zu den SX Produkten an den Kunden
Material welches der Kunde sendet wird am Vertriebsticket angehängt, nur bei > 5 MB auf S:\
Prozessschritt
Vertrieb
Zuordnung Erstpräsentation zu DataFactory Mitarbeter
Festlegen des Präsentators (potentieller Architekt) im Wochenmeeting
Prozessschritt
DataFactory Team
Erstpräsentation
Konkretisierung der groben Anforderungen
Identifizierung der Entscheidungsträger und Projektbeteiligten
Identifizierung der Budgetgrenzen und kaufmännischen Ansprechpartnern
Sammeln von Informationen zur IT-Landschaft und zukünftigen Arbeitsumgebung
Besprechung des Zeitrahmens für die Projektumsetzung
-> Checkliste Erstpräsentation erstellen, damit alle wichtigen Fragen angesprochen werden
-> Dokumentation der Erkenntnisse erfolgt im Vertriebsticket
Prozessschritt
Architekt
Vertrieb
Architekt
Vertriebsticket aktualisieren
Vertriebsticket in Jira aktualisieren und Status auf 'Angebot erstellen' setzen
Prozessschritt
Angebot erstellen & versenden
Erstellen des Angebots in MyFactory, Vertriebsticket auf Status 'Angebot erstellt'
4-Augen-Prinzip mit Architekt
Email an Kunden mit Anhang, Kopie an Architekt
Ablage Angebot auf Laufwerk S
Prozessschritt
Vertrieb
Architekt
IndividualAngebot entwickeln
Erstellung eines Projektkonzepts (im Dokument??)
Ablage des Konzepts auf S:\
Beschreibung des Projektziels, der Voraussetzungen, der SX Projekt-ToDos und der Kunden ToDos
Berücksichtigung von Projektmgmt
Testen und Herausarbeiten von Dingen, die nicht Projektbestandteil sind
Prozessschritt
Vertrieb
Partner mit Angeboterstellung beauftragen
Email mit Projektkonzept
Prozessschritt
Vertragsabschluss
Klassifizierung der Adresse in MyFactory als Kunde
Ablage der unterzeichneten Vertragsdokumente auf dem Netzwerkordner
Vertriebsticket auf Status 'Fertig'
Prozessschritt
Vertrieb
Repository anlegen
GitHub-Repo anlegen '[ADXXXX]_[Kundenname]' und Ordnerstruktur mit Powershell (Name???) einspielen
Projektdoku-Mappe ablegen (Template Projekt-Dokumentation)
Konfiguration der Installations-Checkliste entsprechend der Projektanforderungen
Prüft Eingang DSGVO Erklärung
Projektunterlagen vom Ticket / Netzlaufwerk ins Repo verschieben
Prozessschritt
Architekt
Architekt
Konzeptions-Workshop
Vor Ort beim Kunden
Erstellung und Übersendung der Standard DSGVO-Erklärung an den Kunden als pdf Dokument
Gewinnung eines detaillierten Verständnisses der Anforderungen, Zielstellung, Prozesse und Strukturen
Verstehen des Ist-Zustands und Defnition eines Soll-Zustands, Überleitung auf DataFactory
Detaillierten Überblick über IT-Struktur verschaffen,
Arbeitsmethodik klären (Projektteams, Remotezugang, Rollendefinition)
-> Projektmappe anlegen, Dokumentation der Erkenntnisse erfolgt in Projektmappe
Prozessschritt
Baumeister
Einrichtung des Systems
Kontaktaufnahme mit IT-Ansprechpartner beim Kunden
Abarbeitung der Checkliste
Alle SX Komponenten und Hilfsprogramme installieren, Leistungsfähigkeit der Umgebung testen
Remotezugriff einrichten
BackUp-Konzept definieren und ggf. einrichten
Jira-Ticket auf erledigt setzen
Passwörter im Passwortmanager hinterlegen
Prozessschritt
Installateur
Jira einrichten
Jira-Board anlegen und konfigurieren
Jira-Ticket für Installation anlegen und Installateur zuweisen
Prozessschritt
Architekt
Architekt
DataFactory Architektur und Prozesse entwickeln
Fachliche Konzeptionierung und technischen Rahmen entwickeln
Dokumentation in Projektdoku-Mappe
ReleasePlan und Projektzeitplan erstellen und an Kunden kommunizieren
Baumeister das Konzept erläutern
Prozessschritt
Technische Umsetzung
Aufbau der Systemstruktur auf Basis vorhandener Datenquellen
Erstbefüllung des Systems mit Daten
Entwicklung von Automatisierungsprozessen
Technische Dokumentation in Projektdoku-Mappe
Prozessschritt
Baumeister
Partnerkunde
SX Kunde
Vertrieb
- Interessent kontaktiert saxess direkt
- Lead von CP oder anderem Partner
- Lead von CP Partner
Vertrieb
Direktangebot Standard Solution
- Angebot
- Systemvoraussetzungen
- AGB
Prozessschritt

## Corporate Design
Objektvorlagen im Corporate Design
Workflow eines Saxess Projekts | Saxess Software GmbH
Trennlinien Prozessschritte/ Themenbereiche
Archivierung Planwerte für alle Mandaten und alle Kostenstellen
Objekte der DataFactory-Struktur
Profitcenter
Jedes Profitcenter wird eine Factory
Factory
ProductLine
Info
Productline
Konto
Info
Products
Added in version
List of all release available in GA 'Added in version'
FlexSearch
Recreate Action Factory
Delete Action Factory and post new
FlexAction
XXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FlexDrill
Punkte an Objekten markieren den Implementierungsstand
Sollzustand - nicht implementiert
In Arbeit / Teilweise implementiert
Fertig implementiert
Farben
T-SQL Blau = RGB 32,56,100
DataFactory Grün = 105,180,46 = #69B42E
SXI Grün = 51,153,51
Powershell / CMD = 204,102,0
Prozesse
DataFactory API Prozedur
custom T-SQL Prozedur
SXI Prozess
Powershell / CMD
Manueller Prozess
Konto
Info
Parameter Product
Objekte auf der DataFactory Datenbank
staging.tKostenstellenStamm
Alle Kostenstellen incl. Stammkostenstellen
Tabelle
T
result.vBuchungsjournal
Alle Buchungen mit Ursprungskennzeichen
Sicht
V
staging.tKostenstellenStamm
Alle Kostenstellen incl. Stammkostenstellen
Materialized Query Table
MQT
Prozedur
P
control.spPlanBudget_ArchiveCC
Schreibt Planwerte für bestimmten Mandanten, bestimmte Kostenstelle, Jahren, Monaten
#DATA
Datensammler für Übergabe an Folgeprozedur
Temporäre Tabelle
tmp
Mandant,Kostentelle,
Jahr,Monat
dbo.sx_pf_API_Log
Loginformationen
DataFactory Tabelle
T
dbo.sx_pf_RESULT_Numeric
Alle numerischen Werte
DataFactory Sicht
V
DataFactory Prozedur
P
dbo.sx_pf_COPY_Factory
Kopiert eine Factory
sx_dwh_dKonten
Alle Konten von Mandant ...14
PPIntegrator Tabelle
T
Objekte auf der anderen Datenbank
result.vBuchungsjournal
Alle Buchungen mit Ursprungskennzeichen
PPIntegrator Sicht
V
Benutzer
service_CustomerRunbooks
User, unter dem alle kundenspezifischen Runbooks ausgeführt werden
Benutzer
sx_pf_PlanningFactoryUser
XXXXXXX
Benutzergruppe
Dateiformate
csv-Download
Stammdaten
csv-Datei
XLS-Report
Stammdaten
Excel-Datei
API_dftClientTest
API script to generate original test case factories
SQL-Skript
Dokumentenablage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Laufwerksordner
Prozessbeschreibung
Neuanlage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prozessschritt
DataFactory
PPIntegrator
Verbindungs-server
SXIntegrator
Verbindung
Start
DataFactory Clients
XLS-Client
MS Excel-Mappe mit Makros
DataFactory Client
Web-Client
.Net Applikation
DataFactory Client
Servername
Server
fiktive Mitarbeiter anlegen
Gehalt planen
KST Verteilung planen
M
Manuelle Erfassung
Runbook Skript
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Powershell Skript
Verschiedene Datenbanken
Filter
Summierung
Aktionen auf der Datenbank
Bug/Enhancement Ticket
Issues is created due to existing bug or in order to enhance client
GitHub
Azure Objekte
DataFactory Prozedur
P
dbo.sx_pf_COPY_Factory
Kopiert eine Factory
API
Vorgang
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jira
kein Trigger
sxDWH_24h
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Azure Runbook
COPY_myf-sxDWH_Artikel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Azure DataFactory
Sophos ....
xxxxxxxxxxxxxxxxx
VPN Client
Bulk insert
Join
GitHub Objekte
Atlassian Objekte
Sonstige Objekte
Excel
TabellenkalkulationsSoftware
MS Excel Applikation
Browser
Benutzeroberfläche für WebAnwendungen
Internet Browser
Notepad++
Texteditor Software
Notepad ++ Applikation
Snipping Tool
Screenshot Dienstprogramm
Snipping Tool Applikation
GitHub Desktop
Software zum Management von Entwicklungsprojekten
GitHub Applikation
MS SQL Managment Studio
Software zum Abfragen und Verwalten von Datenbanken
SSMS Applikation