## ReleasePlan
ReleasePlan
Projektordner | [8 empty] | Saxess Software GmbH
|  |  |  | Tage | % | Tage
|  |  |  | Aufwand | Anteil Wartung | Aufwand Netto | Status | Prio | Bemerkung
Abgeschlossen
Release Projektordner 1.0 |  |  | 2018-11-06
1 | Muster Projektordner entwickeln |  |  | 0 | 0 | 0 | Erledigt
Powershellskript legt Musterordner mit Inhalten automatisch an
Bestehenden Musterordner löschen
Definierte Ordnerstruktur automatisch generieren
Dateien aus anderen Ordner des KnowledgeCenter in Projektordner kopieren
Header & CleanUp
control.spRolloutTemplate
control.spInitialisiereDataFactory
load.spdFactories,load.spdProductLines,load.spdProducts
load.spfValuesPDTV
Template Projektdokumentation
Release Projektordner 1.1 |  |  | 2018-11-07
1 | PowerShellSkript für API-Erstellung integriert |  |  | 0 | 0 | 0 | Erledigt
CREATE_API.ps1 in ProjektAPI-Ordner
Ausgangsskripte als UTF8 ohne BOM
Release Projektordner 1.2 |  |  | 2018-11-08
1 | User Failure Report integrieren |  |  | 0 | 0 | 0 | Erledigt
Ordnerstruktur für User Failure Report generieren
..\08_Control\User Failure Report
..\08_Control\User Failure Report\Snippets
Basis SQL-Skripte um Prozedur control.spCustomFailureReport zu generieren
01_Header.sql
02_Footer.sql
001_Sample UserFailureReport Snippet.sql
Powershell-Skript zur Generierung Prozedur ontrol.spCustomFailureReport
Release Projektordner 1.3 |  |  | 2018-12-14
1 | Powershell für Konkatenierung getrennt für API und Tabellen |  |  | 0 | 0 | 0 | Erledigt
Geplant
Release
lfd. Nr | Bezeichnung des Arbeitspakets (entpricht Jira-Hauptaufgabe) |  |  | 0 | 0 | 0
JiraNummer | Beschreibung des Arbeitspakets
Beschreibung des Arbeitspakets
Beschreibung des Arbeitspakets
Beschreibung des Arbeitspakets
Offene Themen - Planung, Terminierung oder Entscheidung ausstehend
lfd. Nr | Bezeichnung des Themas |  |  | 5 | 100 | 0 | Noch keine Entscheidung | 1 | Bemerkung
Beschreibung des Themas
Beschreibung des Themas
Beschreibung des Themas
Beschreibung des Themas