## BestPracticeWorkflow
Musterfirma
Best Practice Workflow
1. Projektvorbereitung
Jira Board mit Epics definieren, z.B.
Infrastruktur - für Installationen, VPN etc.
CPCE - für alle Integratorthemen
DF Personal - für DataFactory Modul Personal
Epics lassen sich leider auf dem Jira Board nur mühsam sortieren, über die Funktion "Rang nach oben / unten" im Epic
Projekt begrenzen um kein Endlosprojekt zu erzeugen
Das Projekt soll innerhalb eines festen Zeithorizontes abgeschlossen werden.
Erweiterungsanforderungen in ein Folgeprojekt verschieben.
Restrukturierungen von Anfang an einplanen als Wartungsrelease etc. (Restrukturierung soll nicht als Bugfixing wahrgenommen werden.)
Ab Beginn die Wörter "Folgeprojekt" und "Restrukturierung"
Ein Projekt soll in den Betrieb übergeben werden können (erzwingt saubere Dokumentation und Taskplanung), zwischen den Einzelprojekten soll der Projektleiter wechseln können.
Support - und Betriebsfragen sollen nicht beim (ehemaligen) Projektleiter landen.
Mitwirkungspflichten des Kunden definieren
Der Kunde sollte das System testen - und dazu auch explizit verpflichtet werden. Mit einer Testliste und Erledigungsprotokoll
2. Arbeitsmethodik im Projekt
Eine Kunden API erzeugen
alle Prozeduren / Tabellen / Views etc. zu zwei zentralen Scripten zusammenführen - einem für die Tabellenanlage, eines für alle anderen Objekte
So kann ganz schnell das ganze Cluster und Testsysteme aktualisiert werden, Objektleichen aus Umbenennung verschwinden, es ist immer die aktuellste Objektversion im Einsatz
Wöchentliche Besprechungen
Ein Ticket für die Wochenbesprechung anlegen
auf dieses kann alle organisatorische Zeit gebucht werden
in diesem werden die Fragen / Themen der Wochenbesprechung gesammelt
in diesem wird das Protokoll der Wochenbesprechung geschrieben und dem Kunden gesendet
die im Protokoll beschlossen Punkte werden zu Tickets gemacht oder in der Konzeption erfasst
danach wird das Ticket Wochenbesprechung archiviert
Niemand sollte alte Wochenbesprechungen lesen müssen um zu sehen was zu tun ist und ob es noch aktuell ist, Board und Betriebsdokumentation zeigen immer den aktuellen Stand
Wöchentliche Pflegearbeiten im Jira
alle abgeschlossenen Tickets prüfen ob ihr Inhalt in die Betriebsdokumentation eingeflossen ist, dann archivieren
Modularisierung
versuche das Projekt in unabhängige Modul zu gliedern, die aber alle einen strukturell identischen Output liefern
z.B. viele Teilpläne, jeder erzeugt ein Buchungsjournal
Module sind unabhängig, wenn man sie parallel entwickeln, testen und gedanklich abhaken kann
wenn ein Modul ein Modul ist, braucht man nur diese in den Kopf laden zum bearbeiten, nicht das Gesamtprojekt
Komplexitätsreduzierung
der Engpass jedes Projekts ist der Kopf des Entwicklers
versuchen von Anfang an die Komplexität des Projektes so stark wie möglich zu reduzieren, es wird allein komplex genug
wenige, aber fundamentale Grundregeln (alle Module….)
klare Namenskonventionen
schlanke, aufgeräumte Repository Strukturen
einheitliche Methodik über viele Projekte hinweg
dbo.Main
alle Funktionalität sollte in der Prozedur dbo.Main enden - wenn man diese (nachts) aufruft, aktualisiert sich das gesamte System
dieser ruft typischer staging.spMain, load.spMain, import.spMain, calc.spMain auf, welche dann die Unterprozeduren enthalten.
Idealeweise kann man staging…..calc pro Modul getrennt laufen lassen
3. Arbeitsmethodik nach dem Projekt
Jira Board leeren
Das Board sollte leer sein, weil alle Tickets erledigt sind
Erstes Projekt
Betrieb mit Monitoring
Folgeprojekt
Wartungsrelease
Bei schlecher Projektorganisation
Gibt es viele offene ToDos (aber kein Budget mehr), da die ToDos nie auf ein Folgeprojekt geschoben wurden kleben sie am Erstprojekt.
Das Projekt wird als Endlosbaustelle empfunden - da eine klare Funktions- und Zeitabgrenzung fehlt.
Schleichender Livebetrieb ohne klares Release - man wird am Livesystem doktorn müssen ohne ewige Datenmigrationsprobleme haben.
Ziel:
Statt einer Endlosbaustelle viele erfolgreiche Einzelbaustellen.
Betrieb mit Monitoring

## ProjektOrga
Musterfirma
Projektorganisation
Auftraggeber | Musterfirma
Architekt
Baumeister
| Name | Rolle
Team:
Projekt
Tagesprozess
Monatsprozess
Jahresprozess
Infrastruktur, Automatisierung, Sicherheit
Terminplan
Budget
Ziel und Konzept
Erfassungsoberfläche
Datenflüsse
Import
Kalkulation
Folge-projekt
Reports
Betrieb

## Gesamtkonzept
Musterfirma
Konzeptioneller Überblick

## Terminplan
Musterfirma
Terminplan

## Infrastruktur
Musterfirma
Überblick über die IT Infrastruktur
Klassifizierung Arbeitsumgebung
|  | Sehr gut | gut | schlecht
| Fernzugriff | RDP über RDP Gateway | Browser based VPN permanent | Teamviewer on Demand
RDP permanent
|  | Teamviewer permant |  | RDP on Demand
|  | mehrere Zugänge |  | Zwischenablage gesperrt
Zwischenablage nicht gesperrt für Text
| Server | eigener DF Server | geteilt mit CP | Universalserver mit Fremdapplikationen (da kein Neustart)
|  | Admin Rechte | Admin Rechte | keine Admin Rechte
| Internet | auf eigenem Server | über separaten TerminalServer / PC | Firewall blockt GitHub etc.
|  |  | (Monitoring schwer) | (kein Repo möglich - ablehnen !)
| Excel | 2016+ / 365 | 2013 | 2010 (kein Datenmodell !)
| SQL Server | 2016+ | 2012+ | Express Lizenz (da kein Agent)
|  | StandardLizenz | StandardLizenz | keine sysadmin Rechte (da dann kein Agent, Debugger, Profiler, Backup)
TabularModel
|  | Admin Rechte |  | Wenn SQL Express dann 2017 (hat Clustered ColumnStore Indexes)
[Fileserver]
Deployment Ordner
[Servername]
Datenbankserver
[Servername]
ApplikationsServer DataFactory
[Servername]
Datenbankserver Vorsystem
DataFactory
XLS Client
RIOS
DataFactory
WebClient
http://[Server]:5000/[ClusterName]
Linked Server: SQLX
DataFactory_2018
User: DataFactory\saxess
Powerloading
Entwicklungspaket
SQL Server 2017
SQL Server AnalysisServices Tabular
SQL Managementstudio 17.X
SQL Server DataTools
Excel 2010 +
GitHub Desktop
Notepad ++
SnippingTool
Powershell ISE (Win 2008 Server)
Internet
Backupkonzept
Tägliches Vollbackup DataFactory DBs
Benutzer
Domäne\saxess - das ist unser Entwicklungsuser mit Adminrechten, Passwort läuft nie ab
Domäne\FactoryService - ein einfacher Domänenbenutzer, KEIN Admin JEMALS IRGENDWO, PW läuft nie ab
Domäne\DataFactoryUser" - AD Gruppe für alle Benutzer - Rolle pf_PlanningFactoryUser in DataFactory Datenbank
User des SQL Agent (Domäne\Server$) in DataFactory als User berechtigen
Der Zugriff auf alle Vorsystem sollte mit dem User saxess erfolgen.
Testsystem / Produktivsystem
Mehrere Parallele Datenbanken
Probleme:
Alle Scripte mit harten Referenzen funktionieren ggf. nicht
Mehrere VPN Zugänge
- Github pro User installieren
- ein Repo als Master definieren (von dort nimmt Powershell etc. die Scripte)
- alle anderen Repos sind wie lokale Testumgebungen zu führen
Probleme:
mehrere User können nicht gleichzeitig ein lokales Repo bearbeiten
XLS Reports
Leserechte für AD Gruppe Domäne\DataFactoryUser
Schreibrechte für Domäne\saxess
Excel Client generisch benannt auf Netzlaufwerk ablegen.
Ordner und Daten umbenennen um diese Namen bei Updates konstant zu halten.
VPN Access

## DatenflussÜbersicht
Musterfirma
DataFactory Tabellen erlauben nie NULL Werte -> alle potentiellen NULL Werte müssen per Coalesce abgefangen sein
Profitcenterleiter planen Bildungsmaßnahmen mit ihrem Ressourcenbedarf und den Gemeinkosten |  |  | Jeder Prozess schreibt einen Eintrag in das Process Log
Jedes logisch datentragende Objekt (Product, Stagingtabelle etc.) wird über eine MonitoringProzedur geprüft
|  |  |  | [schema].t[Tabelle] | erzeugt Tabelle
|  |  |  | [schema].sp[Tabelle] | füllt Tabelle
|  |  |  | control.sp[Tabelle] | prüft Tabelle
|  |  |  | control.spProduct_[Productname] | prüft Product
|  |  |  | control.spPL_[ProductlineName] | prüft ProductLine
Usermappe
Inhaltsverzeichnis
Eventauswertung
Fehlerreport
Administratorenmappe
Inhaltsverzeichnis
Steuerungsfunktionen (lösen Stored Procedures aus)
Fehlerreport
Process Log Ansicht
Alle Reports nutzen Benutzerrechte
Reports kann basieren auf
direkter SQL Verbindung
Azure Webservice Verbindung per PowerQuery
Datenabzug aus Vorsystemen
Erstellung von Factories pro Profitcenter und Productlines pro Planungsthema
- Schreibrechte für PC Leiter
Export an CP
Pivotauswertungen mit Berechtigungssteuerung
- Anonymisierung von Personaldaten
- periodische Neuberechnung
Planung der Verträge
Planung des Personals
Definiton von Ressourcengruppen
Planung von Werte pro Sachkonto
Planung des Ressourcenbedarfs pro Bildungsmaßnahme
Planung von Investitionen
Planung von Darlehen
CSS Vertragsdatenbank
CSS Lohnbuchhaltung
Spartakus
(Räume mit Inventar)
AfA aus CSS Anlagen-buchhaltung
RIOS
CSS Kostenrechnung
Maßnahmen
Deckungsbeitrag
Profitcenter
Deckungsbeitrag
Berechnung von Umlagen und Intercompany Verrechnungen
Personalmengen
Statistik
Buchungsübersicht
sx_pf_ProcessLog
Dauer und technisches Ergebnis aller Automatisierungsprozesse
Prozess schreibt Log
sx_pf_Monitoring
fachliche Integritätsprüfung
Tabelle wird geprüft
sx_pf_API_Log
Logging jedes Prozeduraufrufes, API Warnungen
Definiton
"BFW" Kostenstelle
"proDi" Kostenstelle
Sind Kostenstellen, welche Symerisch in beiden Mandanten angelegt sind

## DatenflussDetail
Musterfirma
Profitcenterleiter planen Bildungsmaßnahmen mit ihrem Ressourcenbedarf und den Gemeinkosten
MandantenID
MandantenName
KostenstellenID
KostenstellenName
IstStammkostenstellenFlag
ProfitcenterID
ProfitcenterName
Datenabzug aus Vorsystemen
Staging
1
Load
0
Organisations-datenbank
Import
Result
result.tdKostenstellen
Calc
Struktur
Personal
Verträge
Ressourcen
Massnahmen
Konten
Investitionen
manuell DF
Struktur
param
Prozess
Definition IC1
Kostenverrechnung von proDi an BFW
Alle Kosten, welche bei proDi auf einer BFW Kostenstelle geplant werden, werden in dieser Umlage
1. zu 105% auf der gleichen Kostenstelle bei BFW belastet (fixes Sachkonto gem. Parameter)
2. zu 100% bei proDi auf der Ursprungskostenstelle entlastet (negativer Wert, fixes Sachkonto 417000)
3. zu 5% bei proDi auf der der KST 7810 gebucht (negativer Wert, fixes Sachkonto 417000)
Process Step - Secured Staging
staging.spKostenstellenstamm
MainProcess: Struktur
SubProcess: Staging
MTV: 90%
Monitoring Step
control.spKostenstellenstamm
Error: Profitcenter ohne Stammkostenstelle
Error: Profitcenter mit mehr als 1 Stammkostenstelle
Error: Kostenstelle ohne Profitcenter
staging.tKostenstellenStamm
Alle Kostenstellen mit Profitcenterzuordnung und Stammkostenstelle
Tabelle
T
Profitcenter
Jedes Profitcenter wird eine Factory
Factory
load.dFactories
Alle Kostenstellen mit Profitcenterzuordnung und Stammkostenstelle
DataFactory Tabelle
DF-T
Process Step
load.spKostenstellenstamm
MainProcess: Struktur
SubProcess: Load

## Tagesprozess
Musterfirma
Prozess gecrasht ? - immer von neu restortem Backup starten !
Monitoring
Vergleichsreport
Berechtigungspunkte
Objektzahl
Prozesslaufzeiten
Monitoring
Vergleichsreport
Berechtigungspunkte
Objektzahl
Prozesslaufzeiten
Agent stündlich ?
Datenbankserver erstellt Full Backups aller Datenbanken (SQL Agent)
0.15 Uhr Datenbankserver
0.01 Uhr Datenbankserver
Datenbanken gehen in Wartungsmodus - User inaktiv/Wartungs APIs aktiv (WinScheduler mit CMD Task)
Vergleichsreport wird berechnet - Strukturdifferenz Staging - ProduktivSystem
Eingabewerte aus fValues und dProducts werden in History Datenbank geschrieben
LM
Struktur < > ZT wird gelöscht
User < > SQL Agent, saxess werden gelöscht
Strukturaufbau I - Linemanager (F), Consultant (PL), FC Template (P)
Strukturaufbau II - BUs (F)
Strukturaufbau III - Projekte an Consultants (VS)
Staging
Strukturaufbau IV - Saleszeilen (VS visible)
Configuration I (Produclinepage Spalten) - Globalattributes Preferences
Configuration II (F) LM - Pivotlayout gFactories
Configuration III (F) BU - Pivotlayout gFactories
Global
Global
Anlage Benutzer
Staging
Berechtigung Benutzer
Powerloading für korrekte PM Übergabe
Wartungsjob "Linemanager neu bauen" startet (SQL Agent)
PM Preview Phase (ca. 01. bis 25. des Monats)
PM Forecastphase (ca. 25. bis 30. des Monats)
Monatsrollover LM am 01. des Monats
Struktur < > ZT wird gelöscht
Strukturaufbau I - BU (F), Kunde (PL) , Projekttemplate (P)
Datenimport I (Sollzeit)
Datenimport II (FC Zeit)
Datenimport I - Actuals
Datenimport II - KPIs
Strukturaufbau II - Clusteranalyse (F), Planungskontext (F)
Configuration I - Spalten für Projekt (Preferences)
Configuration II - Pivotlayout BU (F)
Configuration III - Pivotlayout Clusteranalyse
Configuration VI - Pivotlayout Planungskontext
Anlage Benutzer
Staging
Powerloading
Umschaltung auf Betriebs API
Global
6.00 Uhr Datenbankserver
Monatsrollover PM nach Abschluss Forecast, ca. 01. des Monats
Materializierung Daten für Projektmanagerimport (calc.mqtLMValuesForPM, calc.mqtProjects)
LM
Berechnung Clusterstatistik (Berechtigungspunkte, Objektzahl)
Berechnung Clusterstatistik (Berechtigungspunkte, Objektzahl)
Configuration V - Protected Ranges setzen
Configuration VI - ValueSeriesID invisible
Parametertabelle Clusterlisten
Clustermanager definieren
BU Vertreter definieren
(alle Mappings, die für Import / Export gebraucht werden)
Mapping Actuals
UmsatzID-Measure-PBU auf
ValueSeries
Staging
Mapping Delivery PBU
Mapping Structure PBU
Mapping Capacity
Mapping Report
Konfigurationsoptionen Live Betrieb
Linemanager
Projektmanager
Factories pro Linemanger
Productline pro Consultant
Product "Forecast 3M"
Factories pro BU
PivotInfoPage
Pivots
- result.spLMActVsFCAktuellerMonat
- result.spLMFCNächsteMonate
- result.spLMActVsFCAktuellerMonat
- result.spLMFCNächsteMonate
PivotInfoPage
Pivots
- result.spBUActVsFCAktuellerMonat
- result.spBUFCNächsteMonate
- result.spBUActVsFCAktuellerMonat
- result.spBUFCNächsteMonate
Alle Rechte über Standardberechtigungssystem
Materializierung für Linemanager( Statuskennzeichen !! / ! / ok)
Materializierung für Linemanager ( Statuskennzeichen !! / ! / ok) - würde inkonsistente Daten in PM zeigen, da nur Kennzeichen, aber nicht Daten dort genutzt werden.
Materialisierung der Daten für CP und Pivots (Überleitungsrechnung CP)
Global
Kennzeichnung / Archivierung der finalen Forecastversion für CP Import und Drilldown
2-4 min
0.15 Uhr Webserver
Datenbanken erhalten in Wartungsstartseite (WinScheduler mit Powershell Task)
1 min
1 min
Monatsrollover Projektmanager
Template anpassen (immer volles Jahr zu sehen)
- Monatslabel ändern (Actual, FC3M, FCFY)
Prozesse anpassen
- geschützet Bereiche ändern (Actual, Forecast, Orderbook
Jahresrollover Projektmanager
Template anpassen (immer volles Jahr zu sehen)
- Monatslabel ändern (Actual, FC3M, FCFY)
Prozesse anpassen
- geschützet Bereiche ändern (Actual, Forecast, Orderbook
CP
Datenimport als Preview
Datenimport final mit Ebenensicherung
Drilldown
Datenbanken gehen in Betriebsmodus - User aktiv/Betriebs API (WinScheduler mit CMD Task / Account Stefan)
6.00 Uhr 1 min
Windows Scheduler läuft mit Account Stefan - Sensitiv für Passwortänderung Stefan !!
5.55 Uhr Webserver
Datenbanken erhalten in Betriebsstartseite (WinScheduler mit Powershell Task)
1 min
Wartungsjob starten (SQL Agent)
15 min
Aktualisierung Listen für Clustername, Clustermanager, BU Vertreter)
Berechtigung Benutzer (Projektvertreter, BU Vertreter, Clustermanager)
Eingabewerte (dProducts) werden in History Datenbank geschrieben (in Forecastphase schon für nächsten Rollover)
45 min
75 min
3.00 Uhr Datenbankserver
0.20 Uhr Linemanagerprozess I
Monatsrollover Linemanager
Template anpassen (aktueller Monat + 3M)
- Wochen des letzten Monats löschen
- Wochen des 3M Monats anlegen
Jahresrollover Linemanager
2.30 Uhr Linemanagerprozess II
0.45 Uhr Powerloading Linemanager
15 min
10 min
3.30 Uhr Powerloading Projektmanager
5.30 Uhr Projektmanager II
Alle Pivots zeigen live LM Daten, bis auf Statuskennzeichen
Factory Clusterview
PivotInfoPage
Pivots
- result.spClusteranalyse (Live)
Factory Planungskontext
PivotInfoPage
Pivots
- result.spPlanungskontext_OB (Live on Staging)
- result.spPlanungskontext_SP (Live on Staging)
- result.spReport4 (Vortag aus Global)
Factories pro BU
PivotInfoPage
Pivots
- result.spPMValidierungCurrentMonth (LM Vortag)
- result.spPMValidierungNextMonth (LM Vortag)
Productlines pro Kunde
Product "Projekt" pro Commitment / GPS Projekt
23.30 Uhr Datenbankserver
Neustart SQL Server Dienst
Datenimport IV - Forecast 3M
LM
Datenimport III - Orderbook
Datenbanken Global historisiert CP Importwerte (SQL Agent)
1 min
Global

## Monatsprozess
Musterfirma

## Jahresprozess
Musterfirma
Jahresprozess
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Consultantplanung, permanent rollierender 4 Monatszeitraum
aktueller Monat + 3 Monate
Umschaltung immer am Ende des letzen Werktags eines Monates
(Template ändern)
Projektmanagerplanung, Full Year Perspektive
Actual
Actual
lfd Monat
Forecast 3M
Forecast 3M
Forecast 3M
Forecast FY
Forecast FY
Forecast FY
Forecst FY
Forecast FY
Forecasterstellung vom
25. bis 30. des Monats
Previewphase vom
01. bis 24. des Monats
Forecast FY
Täglich Datenübertragung in Previewphase
Vom 01. des Monats bis ca. 08. des Monats ist der abgelaufende Monat leer (kein Forecast mehr, noch kein Actual da)
Datenbank für neues Jahr wird erstellt - frühestens am 01. Oktober beladbar.
Da viele Projekte am Jahresende gseschlossen werden muss ggf. auf Dummy geplant werden (Cluster Projekt)
Umschaltung am 01. des Monats
(Template ändern)
Projektmanagerplanung, Full Year Perspektive
Forecast
Forecast
Forecast
Forecast FY 3M
Forecast FY 3M
Forecast FY 3M
Forecast FY
Forecast FY
Forecast FY
Forecst FY
Forecast FY
Forecast FY
Neues Jahr in gleicher Datenbank
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Forecastwerte des Projektmanagers werden nicht von Forecastrunde zu Forecastrunde gesichert, der Projektmanager startet immer mit dem Forecast der Consultants

## Betriebsanweisungen
Musterfirma
Objektanzahl im Staging
- Consultants
- Linemanager
- Projekte
- BUs
- User
Staging
Diagramm Tagesentwicklung
Global DB

## CI
Musterfirma
Designregeln
Sollzustand - nicht implementiert
In Arbeit / Teilweise implementiert
Fertig implementiert
MTV = Minimum Transfer Volume
SAR Update = Store and Refreh Update der PDT (Caching manuelle VS in #table)
T-SQL Blau = RGB 32,56,100
DataFactory Grün = 105,180,46 = #69B42E
DataFactory API Prozedur
custom T-SQL Prozedur
SXI Prozess
Punkte an Objekten markieren den Implementierungsstand
Farben
Abkürzungen
Prozesse
Powershell / CMD / Powerloading
SXI Grün = 51,153,51
Powershell / CMD = 204,102,0
Datenbank
Formen
Server
Design Regeln
Zum vergrößeren / verkleinern von Objekten immer an inneren Formen ziehen um Skalierung zu erhalten.
Excel Report
Filter
Profitcenter
Jedes Profitcenter wird eine Factory
Factory
ProductLine
Info
Productline
Konto
Info
Products
load.dFactories
Alle Mandanten
DataFactory Tabelle
T
staging.tKostenstellenStamm
Alle Kostenstellen incl. Stammkostenstellen
Tabelle
T
result.vBuchungsjournal
Alle Buchungen mit Ursprungskennzeichen
View
V
sx_pf_ProcessLog
Log aller Prozesse
DataFactory Tabelle
T
sx_pf_Monitoring
Monitoring von Objekten
DataFactory Tabelle
T
staging.spKostenstellenstamm
MainProcess: Struktur
SubProcess: Staging
MTV: 90%
Prozedur - StagingStep
P
load.spKostenstellenstamm
MainProcess: Struktur
SubProcess: Load
Prozedur - TransferStep
P
control.spKostenstellenstamm
Error: Profitcenter ohne Stammkostenstelle
Error: Profitcenter mit mehr als 1 Stammkostenstelle
Error: Kostenstelle ohne Profitcenter
P
Prozedur - MonitoringStep
staging.tKostenstellenStamm
Alle Kostenstellen incl. Stammkostenstellen
Tabelle - materialized Query
MQT
DataFactory Prozedur
P
load.spKostenstellenstamm
MainProcess: Struktur
SubProcess: Load
Objekte welche Daten tragen oder zeigen
Prozesse welche Daten transportieren
Zu jedem Objekt kann eine Monitoring Prozedur gehören, welche seine Daten prüft.
Jeder Prozess sollte sich im Monitoring loggen.
Jedes T-SQL Objekt wird von einem gleichnamigen T-SQL Script erzeugt
Ordnerstruktur
0. Permanente Erweiterungstabellen
1. Header and Cleanup
2. Standard API
3. Änderung Standard
4. Kundenerweiterungen
Create Custom API.ps1
[Kunde]_API.sql
Summierung
fiktive Mitarbeiter anlegen
Gehalt planen
KST Verteilung planen
M
Manuelle Erfassung
Konto
Info
Parameter Product
param.vLohnartMappping
Spalten
MandantenID
MandantenName
ProfitcenterID
ProfitcenterName
KostenstellenID
KostenstellenName
IstStammKostenstelleFlag
Join
POST_Product
- überträge Globalattribut...
API
API Modifiktaion
manueller Prozess
Modellierungsregeln
Jeder Automatisierungsprozess, welcher ein Template mit Formeln lädt braucht ein Powerloading um die Formelwerte nach der Änderung der Basiswerte neu zu berechnen.